## Backlog
Defesa em Foco |  | Padrão User Story |  |  | Adaptador de MindMaster
PBI | ESTÓRIAS | COMO UM | EU GOSTARIA DE | PARA QUE | Tamanho da Estória Fibonacci (1,2,3,5..) | Sprint | Status
1 | Cadastro de Cidadão com LGPD | Cidadão | criar minha conta no aplicativo aceitando os termos da LGPD | poder reportar ocorrências legalmente e com segurança | M | 1 | Entregue
2 | Login no Aplicativo | Usuário | fazer login no aplicativo com email e senha | ter acesso às funcionalidades correspondentes ao meu perfil | P | 1 | Entregue
3 | Visualização do Mapa e Marcadores | Usuário | visualizar um mapa interativo com geolocalização | saber exatamente onde estão as ocorrências e pontos de interesse na minha cidade | M | 1 | Entregue
4 | Registro de Ocorrência (Com Foto e GPS) | Cidadão | registrar uma ocorrência enviando foto e minha localização atual | alertar a defesa civil sobre uma emergência em tempo real | G | 2 | Entregue
5 | Sincronização Offline-First | Cidadão | ter meus registros salvos localmente quando eu estiver sem internet | não perder a denúncia e sincronizá-la assim que a rede voltar | GG | 2 | Entregue
6 | Histórico de Ocorrências Pessoais | Cidadão | ver a lista das ocorrências que eu mesmo registrei | acompanhar o status e o progresso das minhas solicitações | M | 2 | Entregue
7 | Painel do Coordenador (Aprovação) | Administrador | visualizar ocorrências pendentes para aprovar ou recusar | filtrar trotes e organizar a fila de emergências reais | M | 3 | Entregue
8 | Atribuição de Agentes | Administrador | atribuir agentes específicos para uma ocorrência aprovada | direcionar a equipe certa para o local da emergência | M | 3 | Entregue
9 | Registro de Chegada no Local | Agente | informar via aplicativo que cheguei ao local da ocorrência | alterar o status para 'Trabalhando Atualmente' de forma transparente | P | 4 | Entregue
10 | Resolução de Ocorrência | Agente | marcar uma ocorrência como 'Resolvida' e adicionar um parecer | finalizar o ciclo da emergência e informar aos demais usuários | M | 4 | Entregue
11 | Gestão de Pontos de Interesse (POIs) | Administrador | cadastrar pontos no mapa como abrigos e pontos de coleta | orientar a população sobre infraestruturas seguras durante um desastre | M | 4 | Entregue
12 | Edição de Dados de Emergência | Administrador | editar as coordenadas ou fotos de uma ocorrência existente | corrigir informações imprecisas enviadas por cidadãos desesperados | M | 4 | Entregue
13 | Notificações Push (OneSignal) | Usuário | receber alertas e notificações no meu celular | ser avisado imediatamente sobre mudanças de status ou riscos próximos | G | 5 | Entregue
14 | Elevação de Perfil | Administrador | alterar o nível de um cidadão para Agente ou Administrador | adicionar novos membros à equipe operacional da Defesa Civil | P | 5 | Entregue
15 | Filtragem e Isolamento por Cidade | Usuário | ver apenas os dados referentes à minha cidade selecionada | não poluir minha visualização com dados de outras regiões | M | 5 | Entregue
16 | Recuperação de Senha | Usuário | solicitar a redefinição da minha senha por e-mail | recuperar meu acesso caso eu esqueça a credencial | M | 5 | Entregue
17 | Monetização com Google AdMob | Usuário | visualizar anúncios (Banner, Native, Interstitial) apenas quando deslogado | apoiar financeiramente o aplicativo sem degradar a UX | G | 6 | Entregue
18 | Restrição Geográfica de POIs | Coordenador | ser impedido de registrar pontos de interesse fora de minha jurisdição | evitar erros operacionais e manter a integridade dos dados | M | 6 | Entregue
19 | Validações de Segurança Backend | Sistema | forçar senhas seguras, CORS restrito, sanitizar inputs contra XSS e isolar consultas | garantir a segurança e integridade de todo o ecossistema | G | 6 | Entregue
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Sprint Backlog 01
| SPRINT BACKLOG |  |  |  | KANBAN
| Defesa em Foco |  |  | A fazer | Em Andamento | Pronto
PBI | ESTÓRIA (preenchimento automático) | TAREFA | Pontos da Estória (preenchimento automático)
1 | Cadastro de Cidadão com LGPD |  | M
2 | Login no Aplicativo |  | P
3 | Visualização do Mapa e Marcadores |  | M

## Sprint Review
Defesa em Foco |  | SPRINT REVIEW
# SPRINT | PBI | ESTÓRIA (prenchimento automático) | Aprovada | Obs
1 | 1 | Cadastro de Cidadão com LGPD | Sim | Entregue na versão definitiva
1 | 2 | Login no Aplicativo | Sim | Entregue na versão definitiva
1 | 3 | Visualização do Mapa e Marcadores | Sim | Entregue na versão definitiva
2 | 4 | Registro de Ocorrência (Com Foto e GPS) | Sim | Entregue na versão definitiva
2 | 5 | Sincronização Offline-First | Sim | Entregue na versão definitiva
2 | 6 | Histórico de Ocorrências Pessoais | Sim | Entregue na versão definitiva
3 | 7 | Painel do Coordenador (Aprovação) | Sim | Entregue na versão definitiva
3 | 8 | Atribuição de Agentes | Sim | Entregue na versão definitiva
4 | 9 | Registro de Chegada no Local | Sim | Entregue na versão definitiva
4 | 10 | Resolução de Ocorrência | Sim | Entregue na versão definitiva
4 | 11 | Gestão de Pontos de Interesse (POIs) | Sim | Entregue na versão definitiva
4 | 12 | Edição de Dados de Emergência | Sim | Entregue na versão definitiva
5 | 13 | Notificações Push (OneSignal) | Sim | Entregue na versão definitiva
5 | 14 | Elevação de Perfil | Sim | Entregue na versão definitiva
5 | 15 | Filtragem e Isolamento por Cidade | Sim | Entregue na versão definitiva
5 | 16 | Recuperação de Senha | Sim | Entregue na versão definitiva
6 | 17 | Monetização com Google AdMob | Sim | Entregue na versão definitiva
6 | 18 | Restrição Geográfica de POIs | Sim | Entregue na versão definitiva
6 | 19 | Validações de Segurança Backend | Sim | Entregue na versão definitiva

## Sprint Retrospect
Defesa em Foco | RETROSPECTIVA
# Sprint | o que foi bem | O que pode melhorar | Plano de Ação
1 | Implementação bem-sucedida do cadastro com LGPD, login de usuários e mapa interativo inicial. | Primeira integração de mapas. | Iniciar desenvolvimento da persistência local e suporte offline.
2 | Conclusão do mecanismo offline-first, sincronização assíncrona robusta e registro de ocorrências. | Uso de mídias pesadas na rede celular. | Estruturar lógica de painéis operacionais no backend.
3 | Desenvolvimento do painel do coordenador completo para aprovação de ocorrências e atribuição de agentes. | Gerenciamento de filas operacionais. | Integrar controle de fluxo de chegada de agentes no local da ocorrência.
4 | Implementação do status de 'Trabalhando Atualmente', resoluções de ocorrências e gestão de POIs no mapa. | Validação de geocodificação no mobile. | Iniciar configuração de alertas push em tempo real.
5 | Sucesso na integração com OneSignal para notificações push e filtragem/isolamento completo por cidade. | Desempenho de busca regional. | Conduzir auditoria de segurança do backend e integrar monetização sustentável.
6 | Monetização AdMob totalmente integrada (anúncios apenas para deslogados), isolamento municipal estrito de POIs e backend blindado contra brechas de segurança. | Polimento final e homologação. | Geração de artefatos finais e empacotamento da versão definitiva.
7
8
9
10
11
12
13